## Báo cáo lỗi
Mô Tả Lỗi | Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản với họ tên chứa ký tự đặc biệt, trong khi yêu cầu hệ thống phải chặn các ký tự đặc biệt trong trường họ tên.
ID Lỗi: | BUG-REG-01
ID Test case: | REG-06
Phiên Bản Sản Phẩm: | 1
Mức Độ Nghiêm Trọng: | Trung bình
Mức Độ Ưu Tiên: | Trung bình
Giao Cho: | ThS. Phạm Trọng Huynh
Người Báo Cáo: | Đinh Thị Thảo An
Ngày Báo Cáo: | 2026-01-02
Lý Do: | Hệ thống chưa kiểm tra và xử lý ràng buộc dữ liệu đầu vào đối với trường họ tên.
Tình Trạng: | Open
Môi Trường: | Nền tảng: Website Trình duyệt: Google Chrome Hệ điều hành: Windows 11
Mô Tả Chi Tiết | Trong quá trình đăng ký tài khoản, khi người dùng nhập họ tên có chứa các ký tự đặc biệt (ví dụ: @, #, $), hệ thống vẫn cho phép đăng ký thành công. Điều này không đúng với yêu cầu hệ thống là họ tên chỉ được chứa chữ cái và khoảng trắng.
Các Bước Tái Tạo Lỗi | 1. Truy cập website 2. Mở trang Đăng ký 3. Nhập Họ và Tên: Nguyễn@Văn#A 4. Nhập Email hợp lệ 5. Nhập mật khẩu hợp lệ 6. Nhập xác nhận mật khẩu 7. Nhấn nút Đăng ký
Kết Quả Mong Đợi | Hệ thống không cho phép đăng ký và hiển thị thông báo lỗi: “Họ tên không được chứa ký tự đặc biệt”
Kết Quả Thực Tế | Hệ thống cho phép đăng ký thành công dù họ tên có chứa ký tự đặc biệt.

## Test report
TEST REPORT
Project Name |  | Xây dựng Test Plan + Test Suite cho chức năng đăng ký/đăng nhập/đăng xuất của một web app. |  |  | Creator | Đinh Thị Thảo An
Group ID |  | MS40 |  |  | Approver | ThS. Phạm Trọng Huynh
Note
| Test Coverage | 100% |  |  |  | Date | 2026-02-01
| Successful Coverage | 97.14%
No. | Items | Tested | Passed | Failed | Blocked | Skipped | Not yet tested | Total | Test Coverage
1 | Đăng kí | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100%
2 | Đăng nhập | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
3 | Đăng xuất | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%