## Sheet1
Test Plan Template
Tên dự án | Xây dựng Test Plan + Test Suite cho chức năng đăng ký/đăng nhập/đăng xuất của một web app.
Mô tả dự án kiểm thử | Kế hoạch kiểm thử cho website có các chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu.
Phiên bản tài liệu | 1
Ngày tạo | 2026-01-02
Người lập | Đinh Thị Thảo An
Người kiểm duyệt | ThS. Phạm Trọng Huynh
Nội dung chi tiết
Mục tiêu kiểm thử | Mục tiêu của hoạt động kiểm thử là: - Đảm bảo chức năng Đăng ký, Đăng nhập và Đăng xuất hoạt động đúng theo yêu cầu. - Xác minh hệ thống xử lý chính xác dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ. - Đảm bảo các quy tắc nghiệp vụ (business rules) được thực thi đúng. - Kiểm tra quản lý phiên làm việc (session) và truy cập trái phép. - Phát hiện và ghi nhận lỗi trước khi hệ thống được bàn giao.
Phạm vi kiểm thử | Trong phạm vi kiểm thử - Chức năng Đăng ký tài khoản - Chức năng Đăng nhập hệ thống - Chức năng Đăng xuất hệ thống - Kiểm tra validate dữ liệu đầu vào - Kiểm tra truy cập trang protected - Kiểm tra quản lý session sau logout
Ngoài phạm vi kiểm thử - Chức năng Quên mật khẩu - Đăng nhập bằng Google / Facebook - OTP / Captcha - Phân quyền nâng cao (Admin) - Kiểm thử hiệu năng (Performance) - Kiểm thử bảo mật nâng cao (Penetration testing)
Môi trường kiểm thử | Hệ điều hành: Windows 11 Trình duyệt: Google Chrome Server: Localhost Database: MySQL Hình thức kiểm thử: Manual Testing Tester: Sinh viên thực hiện
Lịch trình kiểm thử | 4 tuần (từ ngày 5/1/2026 đến ngày 1/2/2026)
Phương pháp kiểm thử | Black-box Testing: Kiểm thử dựa trên yêu cầu chức năng mà không cần truy cập mã nguồn. Equivalence Partitioning: Phân chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm hợp lệ và không hợp lệ để giảm số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo bao phủ. Boundary Value Analysis: Kiểm tra các giá trị tại ranh giới như độ dài tối thiểu và tối đa. Negative Testing: Kiểm tra hệ thống với dữ liệu sai hoặc thiếu để đảm bảo xử lý lỗi đúng. Security Testing cơ bản: Kiểm tra truy cập trái phép và quản lý session sau đăng xuất.
Các tính năng sẽ được kiểm thử | Chức năng Đăng ký - Nhập Họ và Tên (5–50 ký tự, không ký tự đặc biệt) - Nhập Email đúng định dạng - Email không trùng - Password tối thiểu 8 ký tự - Confirm password trùng khớp - Đăng ký thành công khi dữ liệu hợp lệ Chức năng Đăng nhập - Nhập email và password - Email phải tồn tại - Password phải đúng - Thông báo lỗi khi sai thông tin - Không truy cập được trang protected khi chưa đăng nhập Chức năng Đăng xuất - Logout thành công - Hủy session sau logout - Không truy cập lại trang protected sau logout
Các tính năng không được kiểm thử | Chức năng thanh toán Quản lý người dùng nâng cao Mã hóa mật khẩu phía server Tấn công bảo mật chuyên sâu Tính năng UI/UX nâng cao
Tiêu chí đầu vào | Kiểm thử được bắt đầu khi: Website hoạt động ổn định Các chức năng đã được triển khai hoàn chỉnh Có tài khoản test hợp lệ Database hoạt động bình thường
Tiêu chí đầu ra | Kiểm thử được kết thúc khi: 100% test case được thực thi Không còn lỗi mức độ Critical / High chưa được xử lý Test coverage đạt tối thiểu 85% Báo cáo kiểm thử được hoàn thành
Sản phẩm bàn giao | Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) Thiết kế test case (Test Case) Báo cáo lỗi (Bug Report) Tóm tắt kiểm thử (Test Report)
Test Plan Team
Name | Role | Responsibilities
Đinh Thị Thảo An | QA | test functionality